## Tabelle1
ID | User Story | CoS (Criteria of Satisfaction) | Estimated Effort | Priority | Status | Time Spent (hours)
Main-01 | Als Demo-User möchte ich ein Layout der Startseite sehen um einen ersten Eindruck von der Website zu bekommen.. | Die Startseite soll Bilder und Texte zu den Bildern enthalten. Ebenso soll ein unabhängiger Textblock als Einführungstext zu der Website dienen. Im Hintergrund der Website soll ein Bild von einem Alpenpass zu sehen sein. Die Navigationsbar wird unter der italienischen Flagge zu finden sein. | 0 | Hoch | Erledigt | 1
Main-02 | Als Demo-User möchte ich die ausgewählte(n) Schriftart, Farben, Bilder und Texte sehen, um das visuelle Erscheinungsbild der Website zu beurteilen. | Die Bilder sollen Urheber frei sein, auf die richtige Größe bearbeitet werden und zum ausgewählten Thema passen. Zudem soll eine passende Schriftart gewählt werden, die eine gute Lesbarkeit bereitstellt. Die Texte sollen im Zusammenhang mit den ausgewählten Bildern verfasst werden. Die ausgewählten Farben und die Schriftart gelten für die ganze Website. | 1 | Mittel | Erledigt | 2
Main-03 | Als ein Motorrad-Fan möchte ich eine einfach zu navigierende Startseite erstellen, um schnell und unkompliziert zu relevanten Informationen zu gelangen. | Die Startseite sollte eine klare Struktur und Navigation haben, die es Besuchern ermöglicht, schnell und einfach zu den gewünschten Informationen zu gelangen. In diesem Schritt werden die zuvor ausgewählten Elemente zusammengefügt und ein Grundkonstrukt der Startseite erstellt. | 3 | Hoch | Erledigt | 3.5
Main-04 | Als ein Besucher möchte ich mich auf der Startseite allgemein über Italien und deren Routen informieren können, um mehr über das Land und potenzielle Reiseziele zu erfahren. | Die Startseite sollte grundlegende Informationen über Italien präsentieren, einschließlich wichtiger Gesetze und Regelungen sowie beeindruckender Drohnenaufnahmen von Alpenpässen. Zu jedem Absatz soll es ein Bild + dazugehörigen Text geben. Jeder Absatz ist sichtbar abgetrennt durch eine Linie. | 1 | Mittel | Erledigt | 2.5
SubPage-01 | Als Demo-User möchte ich ein Layout der Unterseiten sehen, um die visuelle Konsistenz und Navigation der gesamten Website zu überprüfen. | Das Layout soll mit Papier und Stift gezeichnet werden. Es soll Testbilder, Testtexte und eine Navigationsbar wie auf der Startseite enthalten. Als Grundkonstrukt der Elemente dient das Layout der Startseite. | 0 | Hoch | Erledigt | 1
SubPage-02 | Als ein Motorrad-Fan möchte ich Unterseiten zu 3 verschiedenen Routen erstellen und diese auf der Startseite verlinken, um detaillierte Informationen über Motorradrouten in Italien zu erhalten. | Die Unterseiten sollten detaillierte Informationen über verschiedene Motorradrouten in Italien enthalten und über eine übersichtliche "Link-Bar" auf der Startseite leicht zugänglich sein. | 0 | Niedrig | Erledigt | 0.5
SubPage-03 | Als ein Motorrad-Fan möchte ich eine Unterseite zum „Stelvio Pass“ erstellen, um spezifische Informationen über diesen berühmten Pass zu erhalten. | Die Unterseite wird vom Design wie die Startseite aufgebaut, es folgen Bilder + dazugehörige Texte, diese werden mit Drohnenaufnahmen vom Stelvio Pass abgerundet. Jeder Absatz wird mit einer Linie sichtbar abgetrennt. | 3 | Hoch | Erledigt | 4.5
SubPage-04 | Als ein Motorrad-Fan möchte ich eine Unterseite zum „Timmelsjoch“ erstellen, um spezifische Informationen über diese Route zu erhalten. | Die Unterseite wird vom Design wie die Startseite aufgebaut, es folgen Bilder + dazugehörige Texte, diese werden mit Drohnenaufnahmen vom Timmelsjoch abgerundet. Jeder Absatz wird mit einer Linie sichtbar abgetrennt. | 3 | Hoch | Erledigt | 5
SubPage-05 | Als ein Motorrad-Fan möchte ich eine Unterseite zum „Jaufen Pass“ erstellen, um spezifische Informationen über diese Route zu erhalten. | Die Unterseite wird vom Design wie die Startseite aufgebaut, es folgen Bilder + dazugehörige Texte, diese werden mit Drohnenaufnahmen vom Jaufen Pass abgerundet. Jeder Absatz wird mit einer Linie sichtbar abgetrennt. | 3 | Hoch | Ausstehend
SubPage-06 | Als ein Besucher möchte ich detaillierte Informationen über die angeführten Routen der Unterseiten bekommen, um informierte Entscheidungen über meine Reiseplanung treffen zu können. | Die Unterseiten sollten reichhaltige Informationen enthalten, darunter persönliche Fotos und Videos, detaillierte Beschreibungen der Route sowie persönliche Empfehlungen und Bewertungen. | 1 | Mittel | Erledigt | 2
SubPage-07 | Als ein Besucher möchte ich Bewertungen zu den jeweiligen Unterseiten abgeben können, um meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. | Besucher sollten die Möglichkeit haben, Bewertungen für die Routen abzugeben, indem sie eine Sternebewertung auf einer Skala von 0 bis 10 in Schritten von 0,5 abgeben können. Die Bewertungsskala wird am unteren Ende bei der Kommentarbox seinen Platz finden. | 5 | Niedrig | Ausstehend
SubPage-08 | Als ein Besucher möchte ich Kommentare zu jeglichen Routen abgeben können, um meine persönlichen Erfahrungen zu teilen und anderen zu helfen. | Die Website sollte eine Kommentarfunktion für jede Route bereitstellen, damit Benutzer ihre Erfahrungen teilen und sich untereinander austauschen können. Dies wird am unteren Teil bei jeder Subpage zu finden sein. Eine Registrierung ist nicht zwingend notwendig, um diese Funktion nutzen zu können. | 5 | Niedrig | Teilweise Erledigt | 0.3
SubPage-09 | Als Besucher möchte ich mir Bilder zu den Pässen in Italien ansehen, um einen visuellen Eindruck von den landschaftlichen Schönheiten zu erhalten. | Über die Navigationsbar wird die „Galerie“ zu erreichen sein. In dieser sind alle Urlaubsfotos / -videos zu finden. Die Bilder werden in einem Raster (4 Bilder pro Zeile) in Kleinformat dargestellt, beim Draufklicken werden sie in Originalgröße dargestellt. Die Galerieseite folgt dem Layout der Startseite. | 3 | Niedrig | Erledigt | 3.2
Footer-01 | Als ein Besucher möchte ich mich über die Kontaktmöglichkeiten des Website-Betreibers informieren, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten. | Die Kontaktinformationen sollten leicht zugänglich sein, dies wird umgesetzt durch einen Footer am unteren Rand jeder Seite. Dieser beinhaltet mögliche Kontaktmöglichkeiten. | 0 | Niedrig | Ausstehend
Footer-02 | Als ein Besucher möchte ich mich über den Datenschutz der Website informieren, um meine persönlichen Daten geschützt zu wissen. | Der Footer am unteren Ende der Seite beinhaltet eine Verlinkung zum Datenschutz. Dieser soll gemäß den aktuellen Gesetzen und Bestimmungen verfasst werden. | 0 | Niedrig | Ausstehend
Footer-03 | Als ein Besucher möchte ich mich über das Impressum der Website informieren | Der Footer am unteren Ende der Seite beinhaltet eine Verlinkung zum Impressum. Dieses soll Namen, Rechtsform, Anschrift und Kontakt enthalten. | 0 | Niedrig | Ausstehend